## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
_________________________________
Богданов И.О., Глава Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»
ПАСПОРТ проекта проекта
Капитальный ремонт МБОУ "Чепецкая СОШ"
Наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ "Чепецкая СОШ"
Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ "Чепецкая СОШ" | Срок начала и окончания проекта | от начала проектных работ до подписания акта приемки работ сторонами 01.08.2021-25.08.2023
Куратор проекта | Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики
Руководитель проекта | Богданов Иван Олегович, Глава Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»
Администратор проекта | Дерендяева Людмила Владимировна, заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» по социальному развитию
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования"
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 43241.5886
| Федеральный бюджет | СМР 27654,5 оснащение 7000,0 | 81%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | СМР 6486,858 оснащение 1641,97532 | 19%
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | -
| Бюджет МО | СМР 3,41448 оснащение 454,84081 | 0.01%
Внебюджетные источники
Мощность объекта | Площадь - 3341,6 кв.м, проектная мощность - 340 чел.
Источник финансирования (СМР + оснащение) | Средства федерального, регионального, местного бюджетов

## План мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта Капитальный ремонт МБОУ "Чепецкая СОШ"
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД |  | 2021-08-01 | 2021-10-12 | проектно-сметная документация | Широких Нина Ивановна
2. | Подготовительный этап
2.1. | Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов | 7 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | распоряжение Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям | 14 | 2023-01-13 | 2023-01-27 | постановление Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР | 7 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | распоряжение Правительства УР | Бортникова Кристина Алексеевна
2.4. | Доведение лимитов до муниципальных образований | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | уведомление о лимитах | Тронина Вера Ивановна/ Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | соглашения о предоставлении субсидий на СМР | Богданов Иван Олегович/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6. | Направление заявки на ПОФы на СМР от муниципальных образований | 9 | 2023-03-01 | 2023-03-10 | заявка на ПОФы | Дмитриев Валерий Леонидович/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.7. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта | 13 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | заявки на оснащение | Богданов Иван Олегович/ Орлова Ольга Владимировна
2.8. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение | 9 | 2023-03-01 | 2023-03-10 | соглашения о предоставлении субсидий | Богданов Иван Олегович/ Орлова Ольга Владимировна
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 81 | 2023-01-09 | 2023-03-31 | дизайн-проект | Широких Нина Ивановна/ Симушина Элеонора Павловна
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 81 | 2023-01-09 | 2023-03-31 | календарный учебный план | Широких Нина Ивановна/ Симушина Элеонора Павловна
3. | Закупочные процедуры СМР | 45 | 2023-02-10 | 2023-03-27
3.1. | Размещение плана-графика | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | план-график | Дмитриев Валерий Леонидович
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | заявка на закупку в РЦЗ | Дмитриев Валерий Леонидович
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 11 | 2023-02-10 | 2023-02-21 | решение о принятии заявки | Дмитриев Валерий Леонидович
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 8 | 2023-02-13 | 2023-02-21 | разработанная документация | Дмитриев Валерий Леонидович
3.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | утверждение документации о закупке | Дмитриев Валерий Леонидович
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 5 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | публикация в ЕИС | Дмитриев Валерий Леонидович
3.7. | Подача заявок | 16 | 2023-02-22 | 2023-03-10 | заявка | Дмитриев Валерий Леонидович
3.8. | Проведение конкурса | 4 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | протокол подведения итогов, определение исполнителя | Дмитриев Валерий Леонидович
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 1 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | контракт | Дмитриев Валерий Леонидович
4. | Строительно-монтажные работы | 151 | 2023-04-01 | 2023-08-30
4.1. | Выполнение СМР | 146 | 2023-04-01 | 2023-08-25 | проведение капремонта | Богданов Иван Олегович, Дмитриев Валерий Леонидович, Дерендяева Людмила Владимировна, Главатских Ольга Васильевна, Широких Нина Ивановна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2. | Приемка выполненных работ | 4 | 2023-08-26 | 2023-08-30 | акт выполненных работ | Богданов Иван Олегович, Дмитриев Валерий Леонидович, Дерендяева Людмила Владимировна, Главатских Ольга Васильевна, Широких Нина Ивановна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
5. | Закупочные процедуры на оснащение |  | 2023-03-01 | 2023-05-01
5.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 28 | 2023-03-03 | 2023-03-31 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 39 | 2023-03-03 | 2023-04-11 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 39 | 2023-03-03 | 2023-04-11 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.5. | Утверждение документации о закупке | 36 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 41 | 2023-03-15 | 2023-04-25 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.7. | Подача заявок | 31 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.8. | Проведение аукциона | 8 | 2023-04-20 | 2023-04-28 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
5.9. | Заключение контрактов на приобретение учебного оборудования | 11 | 2023-04-29 | 2023-05-10 |  | Широких Нина Ивановна, Белослудцев Сергей Борисович
6. | Прием и установка учебного оборудования | 24 | 2023-08-01 | 2023-08-25
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 24 | 2023-08-01 | 2023-08-25 | установка оборудования | Широких Нина Ивановна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2. | Приемка установленного оборудования | 24 | 2023-08-01 | 2023-08-25 | акт выполненных работ | Широких Нина Ивановна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7. | Начало образовательного процесса |  |  | 2023-09-01 |  | Главатских Ольга Васильевна, Широких Нина Ивановна

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Дмитриев Валерий Леонидович | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» по строительству и ЖКХ
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки Удмуртской Республики
3 | Руководитель | Богданов Иван Олегович | Глава Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»
4 | Администратор | Дерендяева Людмила Владимировна | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» по социальному развитию
5 | Рабочая группа | Ибрагимов Ришат Расихович | Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
6 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
7 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
8 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
9 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
11 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
12 | Рабочая группа | Просолович Анна Рудольфовна | Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13 | Рабочая группа | Бортникова Кристина Алексеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14 | Рабочая группа | Миронов Дмитрий Леонидович | Председатель Кезского районного Совета депутатов
15 | Рабочая группа | Главатских Ольга Васильевна | Начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»
16 | Рабочая группа | Тронина Вера Ивановна | Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»
17 | Рабочая группа | Белослудцев Сергей Борисович | Руководитель юридической группы МУ "Централизованная бухгалтерия"
18 | Рабочая группа | Широких Нина Ивановна | Директор МБОУ "Чепецкая СОШ"
19 | Рабочая группа | Иванова Александра Вячеславовна | Председатель родительского комитета МБОУ "Чепецкая СОШ"

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в МБОУ "Чепецкая СОШ"
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
Уровень НОО 91 учащийся | 1 (18 чел) | 5а (14 чел) | 9а (11 чел) | Классные и общешкольное родительские собрания | Общешкольное родительское собрание 20.01.2023г. https://vk.com/public182878626?w=wall-182878626_4001 | Протокол № 1 от 20.01.2023г.
Уровень ООО 107 учащихся | 2 (13 чел) | 5б (10 чел) | 9б (13 чел)
Уровень СОО 25 учащихся | 3а (16 чел) | 7а (14 чел) | 10 (13 чел)
| 3б (17 чел) | 7б (16 чел) | 11 (11 чел)
| 4а (16 чел) |  | 6 (17 чел)
| 4б (12 чел) |  | 8 (13 чел)
| Обучение и питание с 1 по 4 классы организуется на базе ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» (с.Чепца), в 1 смену | Обучение 5 и 7 классов организуется на базе МБДОУ д/с №7 «Родничок» (с.Чепца) в 1 смену, питание на базе ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» | Обучение и питание 6, 8, 9, 10, 11 классов организуется на базе ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» (с.Чепца), во 2 смену

## График заседания штаба
График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
Январь | На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования | Выполнено, протокол № 1 от 20.01.2023г.
Февраль | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
Март | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.
Апрель | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
Май | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов
Июнь-июль | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур
Август | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, районная газета | 2023-01-20 | Стартовое информирование об основном содеражании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ |  | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети |  | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ |  | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ |  | Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвую в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети |  | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года